Информация

по результатам совместного контрольного мероприятия

по проверке расходования средств, предоставленных в 2019–2021 годах

из областного бюджета местным бюджетам на развитие сельских

территорий

- Основание для проведения мероприятия: п.1.15 плана работы Свердловской области на 2022 год, п.1.8 плана работы Контрольного управления муниципального образования Алапаевское на 2022 год, п.2 р.1 плана работы Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2022 год, п.1.9 плана работы Контрольного органа Ирбитского муниципального образования на 2022 год, п.1.10 плана работы Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального района на 2022 год.

2. Предмет мероприятия: деятельность органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, иных организаций по распоряжению средствами областного бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов бюджетам Байкаловского и Слободо-Туринского районов, Ирбитского муниципального образования и муниципального образования Алапаевское на комплексное развитие сельских территорий в 2019-2022 годах, а также средствами местных бюджетов указанных муниципальных образований в указанный период.

3. Цели мероприятия:

Цель 1. Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджетам Байкаловского и Слободо-Туринского муниципальных районов. Ирбитского муниципального образования и муниципального образования Алапаевское на комплексное развитие сельских территорий в 2019-2022 годах.

Цель 2. Проверить законность, своевременность, обоснованность, целесообразность и эффективность расходов на закупки по заключенным и исполненных контрактам на предмет законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки (ст.13 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) и ч.1 ст.1 Закона №44-ФЗ.

4. Объекты мероприятия: администрации муниципального образования Алапаевское, Байкаловского муниципального района Свердловской области, Байкаловского сельского поселения и муниципального образования Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области, Ирбитского муниципального образования, Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, Слободо-Туринского и Ницинского сельских поселений СлободоТуринского муниципального района Свердловской области, Деевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

5. Проверяемый период: 2019-2022 годы.

6. Срок проведения мероприятия: с 01 по 19 сентября 2022 года.

7. Результаты мероприятия:

В рамках совместного контрольного мероприятия дана оценка деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по распоряжению средствами областного бюджета, предоставленных в 2019–2022 годах в виде межбюджетных трансфертов бюджетам вышеназванных муниципальных образований на комплексное развитие сельских территорий, а также средствами местных бюджетов указанных муниципальных образований.

В ходе совместного контрольного мероприятия проанализирован ход реализации в 2019–2022 годах мероприятий двух государственных программ Свердловской области:

– «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП;

– «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 582-ПП.

В результате реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, софинансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, в проверяемый период достигнуты, в том числе, следующие основные результаты:

– построены газопроводы, общая протяженность которых составила 52,7 км;

– построена школа на 550 мест в с. Байкалово;

– благоустроен парк «Перекресток» в с. Деево Алапаевского района;

– создана комбинированная спортивная и детская игровая площадка в д. Нижняя Иленка Баженовского сельского поселения;

– в пгт. Пионерский Ирбитского района построены внеплощадочные сети канализации физкультурно-оздоровительного комплекса, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

– объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 7,8 тыс. кв. м.

В ходе совместного контрольного мероприятия проверено расходование средств в объеме 880,5 млн. рублей, из них средств областного бюджета – 782,7 млн. рублей.

В ходе проведения совместного контрольного мероприятия выявлены недостатки и факты нарушений действующего законодательства, в том числе бюджетного и гражданского, в сфере бухгалтерского учета.

Установлены также факты нарушения объектами контроля законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе:

− заключение контрактов на иных условиях, чем предусмотрено документацией о закупке;

− незаконные расходы при оплате работ подрядным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения;

− приемка и оплата фактически не выполненных работ;

− просрочка оплаты;

− нарушение сроков при размещении/ неразмещение в реестре контрактов информации и документов о муниципальных контрактах, их исполнении.

По результатам совместного контрольного мероприятия предписания с требованиями возврата в областной бюджет незаконно использованных средств направлены Счетной палатой Свердловской области в адрес администраций Байкаловского муниципального района и входящего в его состав Байкаловского сельского поселения, Слободо-Туринского сельского поселения, Ирбитского муниципального образования, а также Деевской сельской администрации, МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления». Информационные письма и рекомендации направлены в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены в областные управления Федеральной антимонопольной службы и Федеральной налоговой службы, также материалы направлены в прокуратуру Свердловской области.

Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 29 сентября 2022 года и направлен в Законодательное Собрание Свердловской области и в адрес Губернатора Свердловской области.