Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области за 2021 год»

- Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее - Контрольно-счетный орган)  на 2022 год по Байкаловскому сельскому поселению Байкаловского муниципального района Свердловской области и приказ председателя Контрольно-счетного органа от 05.10.2022 №33.

2. Предмет мероприятия: муниципальные правовые акты, регламентирующие процесс разработки, формирования и реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения; муниципальные программы (паспорта и текстовые части); отчеты о реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год и иные документы, подтверждающие достоверность достижения значений целевых показателей.

3. Цели мероприятия:

Цель 1. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения и анализ исполнения муниципальных программ.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1) Проверка соответствия структуры и содержания муниципальных программ требованиям установленного порядка.

2) Проверка соблюдения требований ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации при приведении муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете.

3) Проверка соответствия целей, задач и мероприятий муниципальных программ полномочиям сельского поселения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области.

4) Анализ муниципальных программ на предмет согласованности (взаимоувязки) целей, задач, программных мероприятий и целевых показателей.

5) Оценка уровня достижения целевых показателей муниципальных программ за 2021 год.

6)  Оценка реализации программных мероприятий за 2021 год.

Цель 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года.

4. Объект мероприятия: Администрация Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Администрация БСП).

5. Исследуемый период: 2021 год.

6. Срок проведения мероприятия: с 05 октября по 04 декабря 2022 года.

7. Результаты мероприятия:

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и их реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Порядок формирования и реализации муниципальных программ  муниципального образования Байкаловского сельского поселения утвержден Постановлением главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 17.10.2017 №298-п (в редакции от 13.09.2021 №222-п) (далее - Порядок формирования и реализации муниципальных программ).

Постановлением главы Байкаловского сельского поселения от 12.09.2018 №283-п (в редакции от 10.11.2021 №291-п) утвержден Перечень муниципальных программ и их подпрограмм, действующих на территории Байкаловского сельского поселения, включающий в себя две муниципальные программы:

1. «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2015-2024 годы» утверждена Постановлением главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 05.11.2014 №442-п  и состоит из 16 подпрограмм (далее – Муниципальная программа №1).

2. «Формирование современной городской среды на территории Байкаловского сельского поселения» на 2018-2024 годы» утверждена Постановлением главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 17.11.2017 №331-п (далее – Муниципальная программа №2).

В Муниципальной программе № 1 и входящих в ее состав подпрограммах  выявлены нарушения требований п.11, п.12 Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

По некоторым целевым показателям неверно указан процент исполнения, фактические значения целевых показателей имеют расхождения с подтверждающими документами, либо документально не подтверждены;

Уровень освоения бюджетных ассигнований по Муниципальной программе №1 за 2021 год составил 97,4% или 167 229,2 тыс.руб.

В Отчете о выполнении мероприятий по трем подпрограммам («Развитие транспортного и дорожного комплекса Байкаловского сельского поселения», «Развитие культурно-досуговой деятельности» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения») неверно указаны фактические объемы расходов и процент выполнения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы №1 имеет оценку «4» - приемлемый уровень эффективности, необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и (или) выделения дополнительного финансирования.