Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области за 2021 год»

- Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее - Контрольно-счетный орган)  на 2022 год по Краснополянскому сельскому поселению Байкаловского муниципального района Свердловской области, приказ председателя Контрольно-счетного органа от 07.07.2022 №24.

2. Предмет мероприятия: муниципальные правовые акты, регламентирующие процесс разработки, формирования и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения; муниципальные программы (паспорта и текстовые части); отчеты о реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год и иные документы, подтверждающие достоверность достижения значений целевых показателей.

3. Цели мероприятия:

Цель 1. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения и анализ исполнения муниципальных программ.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1) Проверка соответствия структуры и содержания муниципальных программ требованиям установленного порядка.

2) Проверка соблюдения требований ч.2 ст.179 БК РФ при приведении муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете.

3) Проверка соответствия целей, задач и мероприятий муниципальных программ полномочиям сельского поселения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области.

4) Анализ муниципальных программ на предмет согласованности (взаимоувязки) целей, задач, программных мероприятий и целевых показателей.

5) Оценка уровня достижения целевых показателей муниципальных программ за 2021 год.

6)  Оценка реализации программных мероприятий за 2021 год.

Цель 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года.

4. Объект мероприятия: Администрация Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Администрация КСП).

5. Исследуемый период: 2021 год.

6. Срок проведения мероприятия: с 07 июля по 06 сентября 2022 года.

7. Результаты мероприятия:

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и их реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Порядок формирования и реализации муниципальных программ  муниципального образования Краснополянское сельское поселение утвержден Постановлением Главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 26.12.2017 №246 в редакции от 24.07.2019 №115 (далее - Порядок формирования и реализации муниципальных программ).

Указанным правовым актом установлены правила разработки, определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, и контроль за их выполнением.

Постановлением главы Краснополянского сельского поселения от 10.07.2020 №98 утвержден Перечень муниципальных программ и подпрограмм  администрации муниципального образования Краснополянского сельского поселения, включающий в себя две муниципальные программы:

1. «Социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения на 2015-2024 годы», утвержденная Постановлением главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 10.11.2014 №227 и состоящая из 9 подпрограмм (далее – Муниципальная программа).

2. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснополянское сельское поселение на 2017-2023годы», утвержденная Постановлением главы муниципального образования Краснополянского сельского поселения от 03.07.2019 №100.

В преамбуле Постановления главы Краснополянского сельского поселения от 10.07.2020 №98 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и подпрограмм администрации муниципального образования Краснополянского сельского поселения» имеется ссылка на Порядок формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Краснополянское сельское поселение, утвержденный Постановлением главы Краснополянского сельского поселения от 19.06.2014 №130, который утратил силу в декабре 2017 года (Постановление главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 26.12.2017 №246).

Имеются случаи нарушения требований Порядка формирования и реализации  муниципальных программ.

По некоторым целевым показателям неверно указан процент исполнения, фактические значения целевых показателей имеют расхождения с подтверждающими документами, либо документально не подтверждены.

Уровень освоения бюджетных ассигнований по Муниципальной программе за 2021 год составил 96,6% или 68 570,9 тыс.руб.

В Отчете по выполнению мероприятий по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского поселения» не обоснованно включено мероприятие «Обустройство колодцев» (с плановым и фактическим объемом средств – 13,0 тыс.руб.), которое не предусмотрено в  Решении о бюджете на 2021 год.

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы за 2021 год имеет оценку «4» - приемлемый уровень эффективности, необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и (или) выделения дополнительного финансирования.