Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Байкаловский муниципальный район

за 2020 год»

- Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Контрольно-счетный орган) по муниципальному образованию   Байкаловский муниципальный район, приказ председателя Контрольно-счетного органа от 12.04.2021 №12 и Стандарт «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия», утвержденный приказом председателя Контрольно-счетного органа от 10.01.2019 №8/4.

2. Предмет мероприятия: муниципальные правовые акты, регламентирующие процесс разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Байкаловский муниципальный район; муниципальные программы (паспорта и текстовые части); отчеты о реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год и иные документы, подтверждающие достоверность достижения значений целевых показателей.

3. Цели мероприятия:

Цель 1. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования Байкаловский муниципальный район и анализ реализации муниципальных программ.

Цель 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

4. Объект мероприятия: Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Администрация БМР СО).

5. Исследуемый период: 2020 год.

6. Срок проведения мероприятия: с 12 апреля по 12 июня 2021 года.

7. Результаты мероприятия:

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и их реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Порядок формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район утвержден Постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район  от 25.02.2015 №96 (далее - Порядок формирования и реализации муниципальных программ).

Указанным правовым актом установлены правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, требования к содержанию, принципы финансового обеспечения реализации муниципальных программ (подпрограмм) и порядок проведения оценки эффективности их реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район в 2020 году реализовывалось 4 муниципальных программы, направленные на решение ключевых задач, достижение поставленных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Все муниципальные программы были утверждены муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район на период до 2024 года:

| № | Наименование программы | Номер и дата муниципального правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года (далее – Муниципальная программа № 1) | Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014 № 581 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» на 2015-2024 годы (далее – Муниципальная программа № 2) | Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 27.10.2014 № 637 |
| 3. | Муниципальная программа «Управление финансами МО Байкаловский муниципальный район» на 2014-2024 годы (далее – Муниципальная программа № 3) | Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 17.12.2013 №913 |
| 4. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район» до 2024 года (далее – Муниципальная программа № 4) | Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 01.04.2019 №121. |

В соответствии с Перечнем муниципальных программ и подпрограмм на территории МО Байкаловский муниципальный район, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 07.05.2014 №223 (в редакции от 14.01.2020 №11) в бюджет муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов было включено 4 муниципальных программы и 27 подпрограмм.

Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район №218 от 25.12.2019 года «О бюджете  муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов» (далее – Решение о бюджете на 2020 год) первоначально на 2020 год на реализацию муниципальных программ было предусмотрено бюджетных ассигнований в общем объеме 1 103 653,7 тыс.руб.

С учетом изменений, внесенных в течение отчетного периода в Решение о бюджете на 2020 год,  плановый объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам увеличился на 69 378,5 тыс.руб. (или на 6,3%) и составил  1 173 032,2 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 1 151 863,9 тыс.руб. или 98,2% от годового плана.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

По цели 1. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования Байкаловский муниципальный район и анализ реализации муниципальных программ.

- Срок реализации Муниципальной программы №3 превышает срок, установленный п.8 Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

- В нарушение требований п.3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ:

- подпрограммы Муниципальной программы №2 и №3 не содержат отдельные паспорта, текстовые части и необходимые приложения;

- цели подпрограмм дублируют цели Муниципальных программ №2 и №3;

- задачи подпрограмм дублируют задачи Муниципальных программ №2 и №3.

- Во всех муниципальных программах и подпрограммах выявлены нарушения требований п.10 и п.11 Порядка формирования и реализации муниципальных программ:

-  в части структуры и содержания текстовых частей;

- имеются случаи несогласованности и (или) несоответствия между целями, задачами, целевыми показателями и отдельными мероприятиями, как внутри одной подпрограммы, так и между подпрограммами.

4. Отдельные целевые показатели Муниципальной программы №3 сформулированы как функции по текущей деятельности финансового управления и не отражают динамику достижения цели.

5. В нарушение требований пп.2 п.11 Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Муниципальных программах №1 и №3 имеется ряд целевых показателей, значения которых установлены с единицами измерения, которые не являются абсолютной или относительной величинами.

6. Формулировка и значения целевых показателей некоторых подпрограмм Муниципальной программы №1 носят единовременный характер и не характеризуют  динамику.

7. При проверке соответствия цели, задач и мероприятий подпрограмм Муниципальной программы №1 вопросам местного значения муниципального района, установленным ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ и ст.5 Устава, выявлено следующее:

- в двух подпрограммах «Социальная политика муниципального образования Байкаловский муниципальный район» и «Поддержка развития сельскохозяйственного производства на территории МО Байкаловский муниципальный район» имеются цели, задачи и мероприятия, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального района;

- формулировка цели «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в МО БМР» подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО Байкаловский муниципальный район» не соответствует наименованию вопроса местного значения муниципального района, установленного ч.25 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ и п.28 ст.5 Устава.

8. Проверкой приведения муниципальных программ в соответствие с требованиями п.2 ст.179 БК РФ и п.23 Порядка формирования и реализации муниципальных программ выявлено, что все изменения были внесены в установленный срок (в течение 3-х месяцев), однако имеется несоответствие ресурсного обеспечения по Муниципальной программе №2 бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением о бюджете на 2020 год.

9. По всем муниципальным программам проекты постановлений о внесении в них изменений для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетный орган не представлялись (п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и п.7 ч.8.1. Положения о Контрольно-счетном органе Байкаловского муниципального района Свердловской области, утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 24.12.2014 №204).

10. В нарушение требований пп.5 п.29 Порядка формирования и реализации муниципальных программ, форма представленного Отчета о достижении целевых показателей Муниципальной программы №2 за 2020 год не соответствует установленной форме.

- Проверка достоверности достижения целевых показателей за 2020 год показала:

- по Муниципальной программе №1 из 153 плановых значений целевых показателей фактически подтверждены 116; установлены факты расхождений по 33 показателям; значения 4 показателей – невозможно оценить достижение в виду отсутствия методики их расчета и некорректных единиц измерения;

- по Муниципальной программе №2 из 52 плановых значений целевых показателей фактически подтверждены 41; установлены факты расхождений по 11 показателям;

- по Муниципальной программе №3 из 23 плановых значений целевых показателей фактически подтверждены 13; установлены факты расхождений по 2 показателям; значения по 8 показателям – невозможно оценить достижение в виду отсутствия методики их расчета и некорректных единиц измерения.

12. При оценке степени реализации мероприятий по данным Отчета о выполнении мероприятий за 2020 год установлено следующее:

- по Муниципальной программе №1 уровень освоения бюджетных ассигнований составил 97,3%, объективными причинами неполного освоения явились ограничения, связанные с короновирусной инфекцией, заявительный характер выплат, сложившаяся экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур и др.

- по Муниципальной программе №2 уровень освоения бюджетных ассигнований составил 98,5%, основной причиной неисполнения явились ограничения, связанные с короновирусной инфекцией;

- по Муниципальной программе №3 уровень освоения бюджетных ассигнований составил 99,9%.

Все вышеперечисленные замечания и недостатки повлияли на результат оценки достижения плановых значений целевых показателей, а соответственно и на достоверность оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Контрольно-счетный орган отмечает, что большинство выявленных нарушений и недостатков были отражены в Заключении № 8 от 27.06.2019 года по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проверка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Байкаловский муниципальный район  по итогам 2018 года» и, соответственно, меры по их устранению не были приняты.

По цели 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки установлено, что:

- Муниципальные программы №2 и №3 имеют оценку «5» (высокую эффективность);

- Муниципальная программа №1 имеет оценку «4» (приемлемый уровень эффективности), при котором возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.