Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2015-2024 годы» по итогам 2018 года»

- Основание для проведения мероприятия: пункт 9 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – Контрольно-счетный орган) по муниципальному образованию Баженовское сельское поселение на 2019 год, приказ председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 30.04.2019 № 20 и Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».

- Предмет мероприятия: нормативно-правовые акты, регламентирующие механизм разработки, формирования и реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение; муниципальная программа (паспорт и текстовая часть); отчеты о реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год и иные документы о реализации муниципальной программы.

- Цели мероприятия:

Цель 1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей механизм разработки, формирования и реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение.

Цель 2. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение.

Цель 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение.

4. Объект мероприятия: Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение (далее – Администрация МО Баженовское  сельское поселение).

5. Исследуемый период: 2018 год.

6. Срок проведения мероприятия: с 30 апреля по 30 июня 2019 года.

7. Результаты мероприятия:

По цели 1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей механизм разработки, формирования и реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение.

Порядок формирования и реализации муниципальных программ противоречит требованиям ч.2 ст.179 БК РФ, в части установленного срока по приведению муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете.

По цели 2. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение.

Установленный срок реализации Муниципальной программы превышает срок, установленный п.3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

Проекты изменений, вносимые в Муниципальную программу в проверяемом периоде, для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетный орган не представлялись, чем не соблюдены требования п.18 Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

Проверкой приведения Муниципальной программы в соответствие с требованиями п.2 ст.179 БК РФ выявлены нарушения в части несвоевременного внесения изменения и несоответствия ресурсного обеспечения по Муниципальной программе бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением о бюджете на 2018 год.

В нарушение требований п.17 Порядка формирования и реализации муниципальных программ, размещение в сети Интернет на своем официальном сайте текста утвержденной Муниципальной программы и внесения в нее изменений, Администрацией МО Баженовское сельское поселение осуществлялось не в полном объеме (в течение 2018 года из 14 изменений размещено 2 изменения), чем не соблюден принцип прозрачности (открытости), установленный ст.36 БК РФ.

Имеются замечания и недостатки по структуре и содержанию текстовой части Муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, установленных требованиями п.10 и п.11 Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

Данные, указанные в паспорте и в текстовой части (наименования подпрограмм, целей, задач и целевых показателей) не в полном объеме соответствуют  аналогичным данным, отраженным в Приложениях №1 и №2 к Муниципальной программе.

Имеются случаи дублирования, несогласованности и (или) несоответствия между целями, задачами, целевыми показателями и отдельными мероприятиями Муниципальной программы, как внутри одной подпрограммы, так и между подпрограммами.

В нарушение требований пп.2 п.11 Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Муниципальной программе имеется ряд целевых показателей, значения которых установлены с единицами измерения, которые не являются абсолютной или относительной величинами.

По итогам анализа Муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм установлено следующее:

- при корректировке Муниципальной программы, изменения в основном касаются объемов финансирования мероприятий, а целевые показатели остаются без изменений, что свидетельствует о некачественном подходе при их разработке и планировании в соответствии с выделенными объемами финансирования;

- все вышеперечисленные замечания и недостатки повлияли на результат оценки достижения плановых значений целевых показателей, а соответственно и на достоверность оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

По цели 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Баженовское сельское поселение.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по итогам 2018 года имеет оценку «4» - приемлемый уровень эффективности.