Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2015-2024 годы» по итогам 2018 года»

- Основание для проведения мероприятия: пункт 9 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – Контрольно-счетный орган) по муниципальному образованию Байкаловского сельского поселения на 2019 год, приказ председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 30.04.2019 № 19 и Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».

- Предмет мероприятия: нормативно-правовые акты, регламентирующие механизм разработки, формирования и реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения; муниципальная программа (паспорт и текстовая часть); отчеты о реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год и иные документы о реализации муниципальной программы.

- Цели мероприятия:

Цель 1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей механизм разработки, формирования и реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения.

Цель 2. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения.

Цель 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения.

4. Объект мероприятия: Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее – Администрация МО Байкаловского сельского поселения).

5. Исследуемый период: 2018 год.

6. Срок проведения мероприятия: с 30 апреля по 30 июня 2019 года.

7. Результаты мероприятия:

По цели 1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей механизм разработки, формирования и реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения.

Порядок формирования и реализации муниципальных программ противоречит требованиям ч.2 ст.179 БК РФ, в части установленного срока по приведению муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете.

По цели 2. Соблюдение требований действующего законодательства и установленного порядка при разработке, формировании и реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения.

Проекты изменений, вносимые в Муниципальную программу в проверяемом периоде, для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетный орган не представлялись, чем не соблюдены требования п.18 Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

Проверкой приведения Муниципальной программы в соответствие с требованиями п.2 ст.179 БК РФ в части несвоевременного  внесения изменения и несоответствия ресурсного обеспечения по Муниципальной программе бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением о бюджете на 2018 год.

В нарушение требований п.17 Порядка формирования и реализации муниципальных программ, размещение в сети Интернет на своем официальном сайте текста утвержденной Муниципальной программы и внесения в нее изменений Администрацией МО Байкаловского сельского поселения осуществлялось не в полном объеме, чем не соблюден принцип прозрачности (открытости), установленный ст.36 БК РФ.

Имеются случаи дублирования, несогласованности и (или) несоответствия между целями, задачами, целевыми показателями и отдельными мероприятиями Муниципальной программы, как внутри одной подпрограммы, так и между подпрограммами.

В нарушение требований п.4 Порядка формирования и реализации муниципальных программ, Муниципальная программа включает в себя четыре схожие между собой подпрограммы, направленные на решение одного вопроса местного значения сельского поселения, установленного ч.6 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,…»).

В нарушение требований пп.2 п.11 Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Муниципальной программе имеется целевой показатель, значение которого установлено с единицами измерения, которые не являются абсолютной или относительной величинами.

Отчет о достижении целевых показателей Муниципальной программы за 2018 год представлен в Контрольно-счетный орган в незаполненном виде (указаны только плановые значения целевых показателей, фактические значения и процент их исполнения - отсутствуют).

По итогам оценки формирования и реализации Муниципальной программы,  входящих в ее состав подпрограмм, установлено следующее:

- контроль за управлением, реализацией, мониторингом и формированием отчетов отсутствует;

- все вышеперечисленные замечания и недостатки повлияли на результат и достоверность оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

По цели 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Байкаловского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по итогам 2018 года имеет оценку «1» - низкий уровень эффективности.